Plan de acción para la cooperación regional en la gestión de productos químicos y desechos

América Latina y el Caribe

Bienio 2019-2020

Borrador Final Agosto 2018

Contenido

Mensaje de la Presidente y Vicepresidente del Comité Directivo de la Red de Químicos y Desechos	3

Antecedentes	5

Análisis de situación en América Latina y el Caribe y contextualización del Plan de Acción	7

Objetivos y temas prioritarios del Plan de Acción	11

Plan de acción (2019-2020)	14

Contribuciones a la implementación de la agenda 2030	29

Recursos para la implementación	30

Monitoreo y seguimiento	30

# Mensaje de la Presidente y Vicepresidente del Comité Directivo de la Red de Químicos y Desechos

Nuestra visión como Red para la región de América Latina y el Caribe es lograr minimizar los efectos adversos de las sustancias químicas y los desechos en la salud de las poblaciones de la región y el medio ambiente. El mandato y objetivo principal que tenemos como Red es apoyar la coordinación y la cooperación entre los países de la región, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 sobre la gestión racional de las sustancias químicas y los desechos.

La Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe (“la Red”) desarrolló este Plan de Acción del bienio 2019-2020 como una hoja de ruta para trabajar los próximos dos años en avanzar hacia nuestro objetivo. El Plan se desarrolló a través de un proceso de consulta inclusiva y participativa en la que los puntos focales nacionales deliberaron sobre temas prioritarios clave en cada país con las partes interesadas pertinentes, proporcionando sus aportes a la Red a través de una encuesta. El Plan también tiene en cuenta la evolución de la agenda sobre gestión de sustancias químicas y desechos a nivel internacional.

El Plan de Acción se desarrolló bajo los siguientes principios que la Red consideró relevantes:

Cooperación - el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe considera que una agenda de cooperación en la región ayudará a incrementar los esfuerzos de los países para abordar los desafíos clave en la gestión de las sustancias químicas y los desechos. La Red y este Plan de Acción están enfocados en acciones cooperativas que puedan realzar y mejorar acciones nacionales específicas.

Inclusión- el ciclo de vida de las sustancias químicas alcanza a todos los sectores de nuestras sociedades, por lo cual la Red reconoce el importante rol de todas las partes interesadas y sectores involucrados en la agenda de gestión de sustancias químicas y desechos, promoviendo su activa participación e involucramiento en el proceso de toma de decisiones, para que puedan tener así una comprensión clara y amplia de los desafíos como región y trabajar juntos en las soluciones.

Complementariedad - el Plan se basa en los esfuerzos en curso en la región e intenta evitar cualquier duplicación con las actividades que ya están en marcha. En su lugar, la Red tiene la intención de continuar, coordinar y realzar cualquier iniciativa en curso sobre asuntos prioritarios.

Factibilidad - el Plan se ha formulado lo más realista posible, manteniendo un número limitado pero priorizado de actividades que son factibles durante los próximos dos años dependiendo de los recursos disponibles para apoyar el trabajo de la Red y la región.

Esperamos con interés trabajar con los países y las partes interesadas de la región para implementar este Plan de Acción y avanzar juntos hacia un entorno mejor y más seguro. Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron en la elaboración de este Plan de Acción, así como a los socios involucrados en su implementación.

Firmado					Firmado

Leticia Carvahlo	                                     Andrea Jones Bennet

Presidente		                                         Vice-presidente

Jefe de la Subdivisión de Calidad                        Directora de Proyectos y Aplicación

Ambiental			      División de Ambiente y Gestión de Riesgos

Ministerio de Medio Ambiente                      Ministerio de Crecimiento Económico y

Brasil				            Creación de Empleo

Jamaica

# Antecedentes

En la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe la cual fue celebrada en Cartagena, Colombia, del 28 al 31 de marzo de 2016, Ministros y Jefes de Delegaciones endosaron la "Declaración de Cartagena",  que entre otros aspectos:

- Reafirma la necesidad de acciones coordinadas e iniciativas consistentes de cooperación para y entre países de América Latina y el Caribe, en función con las circunstancias y prioridades nacionales;

- Reconoce que la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y los desechos es fundamental para la protección de la salud humana y el medio ambiente y exhortar a la región a adoptar acciones para minimizar el impacto de los efectos adversos de la producción y utilización de sustancias y productos químicos y la generación de desechos, especialmente en las poblaciones más vulnerables; y

- Reitera la importancia de promover la cooperación y coordinación entre las Convenciones que abordan el manejo de sustancias químicas y desechos peligrosos y la implementación de la Agenda 2030.

Mediante su decisión (Nº 8) sobre sustancias químicas y desechos, el XX Foro estableció una Red Intergubernamental para América Latina y el Caribe, que está compuesta por los puntos focales de los gobiernos y otras partes interesadas relacionadas. La Red tiene los siguientes objetivos:

Objetivos generales:

- Contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, facilitando el logro de los objetivos y metas relacionadas con productos químicos y desechos en los países de América Latina y el Caribe (ALC);

- Apoyar la aplicación de los acuerdos internacionales sobre productos químicos y desechos en los países de la región;

- Reforzar la cooperación regional y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas sobre gestión racional de productos químicos y desechos;

- Promover mecanismos de transferencia de tecnología y generación de capacidades para la reducción del uso de productos químicos; y

- Dar recomendaciones a nivel de política y programa para su consideración por el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

Objetivos específicos:

- Apoyar el desarrollo y aplicación de un Plan de Acción regional sobre productos químicos y desechos en la región de América Latina y el Caribe, en coordinación con otras iniciativas y actores pertinentes;

- Identificar y compartir información entre los países de la región sobre las oportunidades de financiación y apoyar la movilización de recursos para llevar a cabo actividades relacionadas con el área de productos químicos y desechos;

- Facilitar el fortalecimiento de capacidades e intercambio de información/datos, experiencias, políticas, proyectos y buenas prácticas sobre la gestión racional de productos químicos y los desechos entre los países de la región y con otras regiones, incluyendo acciones de cooperación sur-sur e involucrando a los diferentes actores y con el apoyo de la red de centros regionales y sub-regionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo;

- Promover la generación de conocimiento y el desarrollo de actividades de investigación en esta área;

- Promover la sensibilización y difusión de información sobre los riesgos e impactos asociados a los productos químicos y los desechos;

- Identificar prioridades, retos y oportunidades, y dar recomendaciones para consideración del Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC y de otros foros pertinentes;

- Apoyar al desarrollo de mecanismos de intercambio de información en áreas como:  rehabilitación de sitios contaminados, manejo del mercurio en los ecosistemas fluviales, reducción y eventual eliminación del mercurio en la minería artesanal, entre otros; y

- Contribuir a otros objetivos sobre productos químicos y desechos definidos por el Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC.

De acuerdo con los términos de referencia de la Red se estableció un Comité Directivo, integrado por dos miembros de cada una de las subregiones de América Latina y el Caribe (Mesoamérica, el Caribe, los Andes y el Cono Sur). El Comité Directivo lideró el proceso de desarrollo de este Plan de Acción Regional del bienio 2019-2020, con el apoyo de un Grupo de Trabajo que se estableció según la Decisión 8 del Foro de Ministros, y en coordinación con todos los puntos focales nacionales de la Red.

Con el fin de identificar las áreas prioritarias de cooperación dentro de la región y facilitar el desarrollo del Plan, los países de la región fueron consultados en el año 2017 a través de una encuesta que fue entregada a sus respectivos puntos focales nacionales para: (i) identificar los temas prioritarios, (ii) cerciorarse de su importancia a nivel nacional (clasificación), y (iii) las acciones de cooperación que la Red Intergubernamental podría implementar para apoyar a los países a abordar los temas prioritarios. Veintitrés (23) países, que representan el 70% de la región, respondieron la encuesta. Los resultados han sido una referencia clave para desarrollar este Plan de Acción.

# Análisis de situación en América Latina y el Caribe y contextualización del Plan de Acción

Las economías de América Latina y el Caribe dependen de sectores que involucran un consumo intensivo de sustancias químicas tales como la agricultura, la minería, la industria petrolera y la manufactura. Por ejemplo, de acuerdo con la publicación del Panorama Mundial sobe Químicos (2013), la región de América Latina representa el 19 por ciento (19%) del gasto mundial en plaguicidas. Adicionalmente, algunos países de la región cuentan con producción primaria de sustancias químicas, como Argentina, Brasil, Chile y México (y en menor escala en otros países). Sin embargo, es más frecuente encontrar la producción secundaria de productos químicos en la región, como la formulación de mezclas de plaguicidas y la producción de productos domésticos de limpieza y cosméticos. Gran parte de esta producción es realizada por pequeñas y medianas empresas (PYME), que generalmente no tienen una estrategia clara ni conocimiento adecuado sobre el manejo de sustancias químicas y desechos. Una encuesta del Grupo del Banco Mundial del 2010 estimó que el 91 por ciento (91%) de las empresas de la región son PYME.

Gobernabilidad

Los marcos legales e institucionales sobre sustancias químicas y desechos no son raros en la región. La mayoría de los países ya cuenta con un amplio marco legal sobre diferentes aspectos de la gestión de las sustancias químicas y los desechos y las respectivas autoridades competentes para aplicarlo. El desafío para estos países es la falta de un enfoque integrado para abordar cuestiones prioritarias relacionadas con las sustancias químicas y los desechos, teniendo instrumentos legales y mandatos que son implementados por varias autoridades competentes, algunas veces de manera descoordinada. Esto presenta un reto para la fiscalización de regímenes de gestión racional de sustancias químicas y desechos, lo cual resulta en actividades específicas o tipos de productos químicos que están altamente regulados (por ejemplo, productos químicos utilizados en la agricultura), mientras que otros carecen de regulación. Por otro lado, el número diverso de autoridades competentes también puede presentar un problema para la distribución de los recursos nacionales escasos entre varias entidades, así como dificultar la efectiva comunicación y coordinación que son necesarias para la gestión racional de sustancias químicas y desechos.

Ya hay pasos importantes en la región hacia la institucionalización de marcos integrados para la gestión racional de los productos químicos. Algunos ejemplos son las políticas nacionales sobre sustancias químicas y desechos peligrosos en Guatemala, Honduras y Nicaragua o la promulgación de legislación sobre Plaguicidas y Productos Químicos Tóxicos en varios países del Caribe, tales como Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Otros países, como Argentina, Brasil y Colombia, están en el proceso de preparar regulaciones o programas exhaustivos para el registro y control de químicos industriales. Otro esfuerzo importante es la creación de grupos de coordinación o comités consultivos que incluyen a partes interesadas de todos los sectores clave e instituciones con mandato o relevancia para la gestión de sustancias químicas y desechos. Algunos países tienen grupos coordinadores oficiales, con mandatos específicos y reglas de procedimiento. En otros países, el grupo existe, pero de manera voluntaria, para gestionar asuntos específicos sobre sustancias químicas, por ejemplo los grupos de trabajo nacionales que apoyan el desarrollo de los Planes de Implementación Nacionales del Convenio de Estocolmo (PNI), las Evaluaciones Iniciales de Minamata y los Planes de Acción Nacionales para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (ASGM, por sus siglas en inglés). Se ha observado que una aplicación efectiva del marco legal de químicos y desechos es más evidente en países que tienen este tipo de mecanismo de coordinación, aunque se puede presentar otro tipo de dificultades para esta aplicación, como lo son la falta de recursos para tal fin, la complejidad de los temas, las cargas de trabajo de las áreas técnicas, entre otros. .

La integración del tema de gestión de sustancias químicas y desechos en la planificación del desarrollo, las estrategias de desarrollo y los presupuestos nacionales es una prioridad en la región. Varios países han implementado proyectos sobre este tema. Más recientemente, los países están trabajando ahora en ampliar este concepto hacia una implementación sólida de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes a la gestión de sustancias químicas y desechos. Los países aún se encuentran desarrollando capacidades e identificando la manera más eficiente para lograr esto.

Capacidades nacionales y regionales

Si bien existen capacidades y conocimientos importantes entre los países de la región, aún existen vacíos para gestionar ciertos aspectos del ciclo de vida de los productos químicos.

El registro de sustancias y productos químicos en la región se realiza a través de varios procedimientos aislados que no siempre están vinculados a una base de datos electrónica. Por ejemplo, el registro de plaguicidas o el registro de productos químicos importados se realizan en muchos países, pero el proceso aún no cuenta con una base de datos simple y en línea, con información/datos que podría ser accesible al público. Los Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) son herramientas importantes que están siendo considerados o implementados por varios países en la región. Recientemente, varios países están tomando medidas para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recomienda el establecimiento de dicho sistema. Los países podrían establecer sus RETC integrando y mejorando las diferentes plataformas y sistemas de registro que ya tienen, pero las capacidades para lograr esto deben ser fortalecidas. La región ya cuenta con sistemas RETC pioneros, como los de Chile y México, que podrían servir como modelos para replicar en otros países.

El almacenamiento y transporte de sustancias y productos químicos todavía no está completamente controlado en la región. El uso de Hojas de Seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés) no es obligatorio en muchos de los países. El Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es bien conocido en la región, pero su implementación efectiva aún no se ha logrado. Hay países como Argentina, Brasil y México que ya están en proceso de implementar el SGA. Muchos otros países de la región se están preparando para hacerlo. Sin embargo, se trata de iniciativas aisladas, mientras que un sistema armonizado brinda la oportunidad de una implementación bien coordinada y efectiva a nivel regional, adaptándola a las necesidades específicas de la región. La prevención y respuesta a los accidentes y derrames químicos deficiente en la región está probablemente ligada a la falta de regulaciones y fiscalización adecuada del almacenamiento y transporte seguro de sustancias químicas peligrosas.

La evaluación y revisión de la codificación arancelaria para productos químicos, bajo los sistemas de aduanas, es también un área con una oportunidad de mejora. La reciente entrada en vigor del Convenio de Minamata sobre el mercurio y el creciente interés en mejorar la gestión del mercurio han puesto de manifiesto, por ejemplo, que los productos que contienen mercurio, según a como están identificados en el Convenio, no están bien identificados por las autoridades de aduanas. Estos productos son generalmente identificados y cuantificados a granel y no se proporcionan los datos precisos sobre el número de productos que ingresan o salen de un país o la cantidad de mercurio o compuestos de mercurio que contiene cada producto. Esto también sucede con los productos con contaminantes orgánicos persistentes, problema que se ha puesto de manifiesto con la inclusión de nuevos compuestos químicos a los Anexos del Convenio de Estocolmo y el Convenio de Rotterdam. Todo esto dificulta el poder cerciorar la situación real de estos productos en la región.

Un reto importante en la región es el control del tráfico ilegal de productos químicos. La mayoría de los países de la región aún no cuentan con las capacidades para controlar el tráfico ilegal de productos químicos a nivel nacional y, además, la región aún no está en una posición para abordar este problema transfronterizo de manera coordinada. Los casos más comunes en la región de este tipo de tráfico son los plaguicidas prohibidos por el Convenio de Estocolmo o el mercurio utilizado para la Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala (por sus siglas en inglés, ASGM).

En cuanto a la gestión integral de desechos, aún existen retos para la aplicación efectiva de las reglamentaciones, institucionalización de servicios de gestión de desechos municipales autosostenibles y un control efectivo y un manejo adecuado de los desechos peligrosos en muchos de los países de la región. Las preocupaciones prioritarias que han sido identificadas en varios países de la región son (i) la falta de inventarios de desechos y de las capacidades para desarrollarlo; (ii) la falta de/o inadecuadas prácticas de segregación de desechos en la mayoría de los países (muchos de los desechos recolectados son separados por el sector informal), y el transporte indistinto de desechos domésticos y peligrosos a vertederos; (iii) infraestructura y tecnologías débiles o inexistentes para el tratamiento correcto y disposición final de los desechos peligrosos, y (iv) la práctica aún común de la quema de desechos a cielo abierto.

Convenios y acuerdos internacionales

El Anexo I muestra la situación actual de la ratificación de los convenios internacionales relacionados a las sustancias químicas y desechos en la región de ALC. Aunque se tiene una tasa alta de ratificación en la región, los países aún no están totalmente equipados con los conocimientos técnicos y/o capacidades necesarias para abordar las sustancias químicas reguladas por los Convenios respectivos, ni cuentan con áreas técnicas con suficiente personal contratado para el cumplimiento de los mismos. Esto se agrava por la constante rotación de personal y cambios de administración en las autoridades competentes. Por lo anterior es prioritario internalizar los convenios en planes y presupuestos nacionales.

Otras prioridades de la región son la creación de capacidades e infraestructura en los laboratorios para poder muestrear y analizar los contaminantes orgánicos persistentes, el mercurio y otros metales pesados, así como otros productos químicos de interés a nivel local. También crear capacidades para aplicar las mejores técnicas disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) y las mejores prácticas ambientales (BEP, por sus siglas en inglés) con respecto a los contaminantes orgánicos persistentes liberados involuntariamente por la industria.

Específicamente bajo el Convenio de Minamata, la región tiene un desafío significativo con respecto a la regulación del uso de mercurio en el sector ASGM. Esta actividad se ha expandido a muchos países de la región recientemente y en algunos casos se está utilizando la técnica de amalgamación con mercurio. Un informe regional sobre la implementación del Convenio de Minamata estima que la extracción de oro artesanal y en pequeña escala está presente en al menos una docena de países de la región, y que aproximadamente 500,000 mineros artesanales están involucrados en actividades de ASGM. Este informe estima que la región representó el 29 por ciento de las emisiones mundiales de mercurio de la ASGM en 2010. Estas actividades están mal controladas, mientras que miles de mineros y poblaciones y ecosistemas adyacentes están siendo afectados adversamente. Además, estas actividades también pueden ser una fuente importante de comercio ilegal de mercurio.

Un aspecto transversal clave en virtud de los convenios internacionales y la gestión racional de los desechos en general, son los métodos y la falta de infraestructura apropiada para el almacenamiento provisional y la eliminación final de los desechos peligrosos. Tal es el caso de las existencias de desechos de mercurio que se espera que aumenten significativamente en la región con la implementación del Convenio de Minamata. Sin embargo,  aún no se ha identificado ninguna instalación de almacenamiento provisional en la región para almacenarlos o instalaciones para eliminarlos.

# Objetivos y temas prioritarios del Plan de Acción

El objetivo principal de este Plan de Acción es identificar las áreas prioritarias de cooperación y acciones a nivel subregional y regional para mejorar la implementación de la agenda de gestión de químicos y desechos en la región de América Latina y el Caribe y contribuir a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Trayectoria de SAMOA.

Apoyando este objetivo y teniendo en cuenta los resultados de la encuesta respondida por los puntos focales nacionales de la Red, se propone la siguiente estructura del Plan de Acción:

- Temas prioritarios (áreas de trabajo para la Red)

- Subtemas prioritarios (prioridades estratégicas que se abordarán durante el bienio 2019-2020 bajo cada tema prioritario)

- Acciones específicas a realizar durante el bienio 2019-2020 (actividades y tareas de la Red para abordar las prioridades estratégicas)

También se proporciona un resumen sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se relaciona el Plan de Acción.

Las acciones específicas presentadas en el Plan de Acción pretenden fomentar la cooperación regional, por lo tanto, son acciones que promueven o facilitan el trabajo conjunto entre países, movilización de recursos de manera cooperativa, entre otros. El tipo de acciones de cooperación que se implementarán también se consultó con los puntos focales nacionales de la Red en la encuesta. Las siguientes fueron las acciones identificadas para el bienio 2019-2020:

- Movilización de recursos (identificar y facilitar el acceso a los recursos financieros)

- Capacitaciones/talleres presenciales

- Apoyo en el desarrollo de propuestas de proyectos

- Programas de intercambio Sur-Sur, es decir, intercambio de expertise, incluyendo recursos humanos, intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas, viajes de estudio, etc.

Otros tipos de actividades de cooperación se consideraron también en este Plan de Acción:

- Desarrollo de guías de orientación y herramientas

- Módulos de capacitación en línea

- Cooperación Sur-Sur para la transferencia de tecnología

- Emprender evaluaciones regionales sobre cuestiones específicas de interés

- Webinars

- Programas de educación y sensibilización coordinados a nivel regional

- Desarrollar estrategias y planes de acción regionales o subregionales sobre cuestiones específicas de interés

Los seis temas prioritarios del Plan incluyen dos temas transversales (gobernabilidad e información) y otros temas más específicos que requieren una acción inmediata según el mandato del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región:

Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia internacional

Se centra en el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales a nivel nacional y regional para facilitar una gestión coordinada e integrada de las sustancias químicas, así como asegurar que los temas y preocupaciones prioritarias de la región sobre sustancias químicas y desechos son atendidos en la agenda de sustancias químicas a nivel internacional.

Conocimiento, información y monitoreo

Se centra en mejorar la disponibilidad de información y datos sobre sustancias químicas y desechos a nivel nacional y regional, incluida la difusión de información a la sociedad civil.

Temas prioritarios en el marco del Plan de Acción Mundial del SAICM

Se centra en una implementación sólida de SAICM, de acuerdo con el Plan de Acción Mundial y abordando las cuestiones de políticas emergentes (Emerging Policy Issues).

Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS)

Se centra en una implementación sólida de los convenios internacionales sobre sustancias químicas y desechos, creando capacidades nacionales para cumplir con las obligaciones internacionales bajo estos tres convenios.

Mercurio y plomo

Se centra en abordar las sustancias químicas de preocupación global, particularmente el mercurio y el plomo, de una manera integrada y coordinada, con el objetivo final de reducir significativamente su presencia en el medio ambiente y sus efectos adversos en la salud humana, así como facilitar la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

Gestión de residuos

Enfocado en una gestión integral de los diferentes tipos de desechos, a nivel nacional y regional.

Los subtemas que se abordarán en el Plan de Acción 2019-2020 bajo cada tema principal son los siguientes:

| Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia internacional | - Revisar y fortalecer los marcos legales e institucionales para la gestión de sustancias químicas y desechos - Integración de los asuntos sobre gestión de sustancias químicas y desechos en las estrategias y los planes nacionales para el desarrollo sostenible, así como en los procesos presupuestarios nacionales |
| --- | --- |
| Conocimiento, información y monitoreo | - Establecer metodologías y esquemas institucionales para la evaluación y la gestión del riesgo de las sustancias químicas para la salud y el medio ambiente, y promover la cooperación regulatoria al respecto - Fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios nacionales para el muestreo y análisis de COP y otros productos químicos prioritarios en agua, aire, suelo y productos - Apoyar el desarrollo de registros nacionales de sustancias químicas, por ej. Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), Inventarios Nacionales de Sustancias Químicas o Sistemas Electrónicos de Seguimiento de Manifiestos de Productos Químicos - Sensibilización del público sobre los efectos adversos que ocasionan a la salud y al ambiente, las sustancias y productos químicos incluidos en los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y en las cuestiones de políticas emergentes (EPIs por sus siglas en inglés) adoptadas en el SAICM. |
| Temas prioritarios en el marco del Plan de Acción Mundial del SAICM | - Desarrollar las capacidades del personal de salud para detectar y prevenir las intoxicaciones y las enfermedades relacionadas con la exposición química - Promover la implementación del SGA, incluyendo los mecanismos apropiados de fiscalización - Crear capacidades para la prevención y respuesta efectiva a accidentes químicos y derrames - Identificación de sitios contaminados y remediación, cuando sea posible y factible |
| Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) | - Implementar Mejores Técnicas Disponibles (BAT) y Mejores Prácticas Ambientales (BEP) para actividades con emisiones no intencionales de COP - Desarrollar capacidades para prevenir y regular el tráfico ilegal de productos químicos y desechos |
| Mercurio y plomo | - Gestión de los desechos de mercurio (recolección, almacenamiento, tratamiento, eliminación), con especial atención a los residuos de productos con mercurio añadido - Desarrollar estrategias y planes para reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio en ASGM - Establecer/fortalecer mecanismos para controlar el comercio legal e ilegal de mercurio y compuestos de mercurio - Mejorar el conocimiento y sensibilizar al público sobre los impactos del mercurio y el plomo a la salud y al medio ambiente |
| Gestión de Desechos | - Desarrollar sistemas para reducir, medir y caracterizar la generación de desechos, incluidos los desechos peligrosos, y mantener actualizados los inventarios nacionales de desechos, así como mejorar las estrategias de gestión de desechos - Promover mejores prácticas y mejores tecnologías para implementar la gestión integrada de desechos peligrosos (por ejemplo, desechos electrónicos, excedentes y desechos de mercurio, aceites usados, baterías de plomo ácido usadas, desechos biomédicos y plaguicidas obsoletos altamente peligrosos) - Apoyar acciones para la gestión racional de plomo en productos |

# Plan de acción (2019-2020)

El siguiente Plan muestra las actividades de cooperación, los recursos necesarios para implementar esas actividades y los plazos para el presente bienio.

| Tema 1: Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia internacional |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtema | Acciones de cooperación | Hitos | ODS y objetivo al que contribuye la acción | Período de tiempo | Responsable/Socios | Recursos requeridos |
| 1.1 Revisar y fortalecer los marcos jurídicos e institucionales sobre las sustancias químicas y los desechos | 1.1.1 Organizar un seminario web para difundir las iniciativas existentes sobre la políticas integrales de gestión de sustancias químicas, los reglamentos, el financiamiento y la recuperación de costos, y los mecanismos de coordinación entre los puntos focales de la Red | Las políticas y reglamentos existentes sobre la gestión integrada de las sustancias químicas se han identificado y difundido en todas las subregiones | 12.4 17.14 | Un seminario web para febrero de 2019 | Puntos focales nacionales de la Red, Ministerios de Medio Ambiente, Ministerios de Salud, oficiales de departamentos legales en ministerios, ONU Medio Ambiente oficina regional, ONU Medio Ambiente departamento legal, Grupo Regulador de la Industria Química | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma para los seminarios web |
|  | 1.1.2 Llevar a cabo un proceso regional de educación y sensibilización, incluyendo la presentación en eventos de alto nivel (Ministros), sobre los beneficios del desarrollo de marcos jurídicos integrados para la gestión de sustancias químicas y desechos y la integración en la agenda de desarrollo y los procesos presupuestarios | Se tiene disponible o se ha adaptado material de sensibilización o un icnográfico para la región La agenda del foro de Ministros de Medio Ambiente incluye un ítem sobre los beneficios de tener un marco jurídico integrado y un marco institucional fortalecido para la gestión de sustancias químicas y desechos, y de la integración en planes nacionales de desarrollo, estrategias y presupuestos | 12.4 17.14 | Durante la reunión entre sesiones del Foro de Ministros de Medio Ambiente en 2019 | ONU Medio Ambiente, Comité Directivo de la Red, países de ALC que presentan casos concretos | Recursos para la logística del evento Recursos para desarrollar el material de educación y sensibilización |
| 1.2 Integración de los asuntos sobre gestión de sustancias químicas y desechos en las estrategias y los planes nacionales para el desarrollo sostenible, así como en los procesos presupuestarios nacionales | 1.2.1 Identificar financiación y opciones de proyectos para incorporar y promover los objetivos contenidos en los ODS relacionados con la gestión de las sustancias químicas | Se han desarrollado dos propuestas de proyectos (nacionales o regionales) (por ejemplo, ante el Programa Especial o el GEF) | 12.4 17.14 | Una propuesta para julio-diciembre 2019 Una propuesta para julio a diciembre de 2020 | Puntos focales nacionales de la Red, ONU Medio ambiente, PNUD y otros organismos que trabajan en la integración, centros regionales de BRS | Contacto con los organismos clave que trabajan en la integración Recursos para desarrollar las propuestas de proyecto |
|  | 1.2.2 Organizar un seminario web sobre las mejores prácticas para incorporar la gestión de las sustancias químicas y los desechos en los planes nacionales de desarrollo, las estrategias y los procesos presupuestarios | Las mejores prácticas, incluso de otras regiones, se han recopilado en un breve informe y se han difundido en toda la región. | 12.4 17.14 | Un seminario web para junio de 2019 | Puntos focales nacionales de la Red, Ministerios de Medio Ambiente, Ministerios de Salud, ONU Medio Ambiente, centros regionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma para el seminario web Consultoría para el informe de compilación |

| Tema 2: Conocimiento, información y monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtema | Acciones de cooperación | Hitos | ODS y objetivo al que contribuye la acción | Período de tiempo | Responsable | Recursos requeridos |
| 2.1 Establecer metodologías y esquemas institucionales para la evaluación y la gestión del riesgo de las sustancias químicas para la salud y el medio ambiente, y promover la cooperación regulatoria al respecto | 2.1.1 Organizar una capacitación regional completa sobre metodologías institucionales para la evaluación de riesgos (salud-ambiente). | Se ha desarrollado un programa de capacitación regional con la colaboración de entidades académicas y públicas relevantes de la región y países de otras regiones. La capacitación incluye una sesión sobre cooperación regional, intercambio de enfoques nacionales y opciones para la aceptación mutua de los datos de las evaluaciones de riesgos. También se realiza una compilación de la lista de instituciones que cuenta con experiencia en la evaluación y gestión de riesgos en la región para la preparación de la capacitación. La capacitación regional se ha impartido con éxito (en línea o presencialmente). Los participantes cuentan con un marco metodológico para la evaluación de riesgos de las sustancias químicas a la salud y al ambiente | 12.4 3.9 6.3 17.6 | Programa diseñado en diciembre 2019. Una sesión de entrenamiento entregada en mayo 2020 | El Comité Directivo de la Red, ONU Medio Ambiente, OPS, FAO, BRS y Secretarías Minamata, SETAC. KEMI, países contribuyentes. Sector privado. | Recursos para desarrollar el programa de capacitación. Recursos para realizar un evento de capacitación (o capacitación en línea) Países y socios dispuestos a entrenar y ser entrenadores |
|  | 2.1.2 Promover un programa de capacitación de posgrado sobre evaluación de riesgos químicos con la participación de la OMS, ONU Medio Ambiente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la OCDE, KEMI, CETESB, la industria y el mundo académico | Todos los socios relevantes y el mundo académico que trabajan en la evaluación de riesgos en la región están identificados y colaboran para diseñar el programa de capacitación. | 12.4 3.9 6.3 17.6 | Socios relevantes identificados para junio de 2019 Programa diseñado para febrero de 2020. | Puntos focales gubernamentales y de Red, agencias de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), OCDE, KEMI, CETESB, SETAC, ONU Medio Ambiente, IOMC | Contacto con agencias y socios clave. Recursos para diseñar el programa de capacitación. |
| 2.2 Fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios nacionales para el muestreo y análisis de COP y otros productos químicos prioritarios en agua, aire, suelo y productos | 2.2.1 Difusión de las iniciativas existentes sobre el fortalecimiento de las capacidades de laboratorio en la región en cuanto a muestreo y análisis de COPs | Los resultados y productos (metodologías, protocolos) obtenidos en los proyectos en curso en la región (p.ej. GMP Fase II y el proyecto MERCOSUR) se ponen a disposición de todos los países de ALC, incluyendo una lista de laboratorios de la región | 12.4 3.9 6.3 17.6 | Las iniciativas son diseminadas a través del 2019-2020 | Puntos focales gubernamentales y de Red, Centros Regionales y sub-regionales de BRS, ONU Medio Ambiente, Secretaría de Estocolmo | Países dispuestos a compartir su experiencia |
| 2.3 Apoyar el desarrollo de registros nacionales de sustancias químicas, por ej. Registros de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC), Inventarios Nacionales de Sustancias Químicas, o Sistema electrónico de seguimiento de manifiestos para productos químicos (mecanismo de registro y gestión de datos del ciclo de vida) e inventarios químicos | 2.3.1 Buscar financiación y opciones de proyectos para promover la cooperación Sur-Sur en el desarrollo de registros, inventarios de productos químicos, y de nuevos COPs | Se desarrolla una lista de sustancias comúnmente consideradas en los registros (tomando en cuenta listas identificadas previamente como la Lista de RETC Global de la OCDE) Dos propuestas de proyectos de cooperación han sido desarrolladas | 12.4 y 12.6 3.9 6.3 16.6 y 16.7 | Propuestas desarrolladas para junio 2020 | Puntos focales de la Red, ONU Medio Ambiente, ROLAC | Recursos para desarrollar las propuestas |
| 2.4 Sensibilización del público en general, sobre los efectos adversos que ocasionan a la salud y al ambiente las sustancias y productos químicos incluidos en los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y en las cuestiones de políticas emergentes (EPIs por sus siglas en inglés) adoptadas en el SAICM. Igualmente sobre las responsabilidades conexas al manejo de esos productos | 2.4.1 Realizar campañas de información, identificando: •Temas de alto interés por grupos de países con el mismo idioma; •Grupos poblacionales destinatarios de las campañas de información; •Materiales disponibles y materiales que deben ser elaborados. •Socios interesados en apoyar campañas de educación e información (además de las autoridades, las ONG, industria, academia, etc.) | Una campaña de sensibilización ha sido diseñada. | 12.4 y 12.8 6.3 | Al menos una Campaña de sensibilización diseñada en junio de 2019 Al menos una campaña de sensibilización ejecutada en diciembre de 2020, a nivel nacional o conjuntamente con otros países de la región (Adicional a las acciones consideradas en el numeral 5.4.1 del Tema (5) sobre mercurio y plomo) | Puntos focales de la Red; ONU Medio Ambiente, ROLAC. | Personal y Recursos para el diseño e implementación de las propuestas. |

| Tema 3: Temas prioritarios en el marco del Plan de acción mundial del SAICM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtema | Acciones de cooperación | Hitos | ODS y objetivo al que contribuye la acción | Período de tiempo | Responsable | Recursos requeridos |
| 3.1 Desarrollar las capacidades del personal de salud para detectar y prevenir las intoxicaciones y las enfermedades relacionadas con la exposición química | 3.1.1 Realizar un taller presencial con las partes interesadas clave de cada país (del sector de la salud) para elaborar un programa para mejorar la prevención de intoxicaciones y de la exposición en toda la región (incluidos los principales interesados en el sector de preparación para emergencias y desastres). Capacitación de capacitadores. | Existe un programa regional para la detección y prevención de intoxicaciones El personal de salud y de preparación para la atención de emergencias en la región tiene una mejor comprensión y está mejor preparado para prevenir intoxicaciones y exposición química | 3.8 y 3.9 | Mayo 2019 | Puntos focales nacionales, partes interesadas clave del sector de la salud, OMS, OPS, ONU Medio Ambiente | Recursos para la logística del taller y los viajes Recursos nacionales para implementar el programa |
|  | 3.1.2 Desarrollar material de sensibilización para el personal de salud y la sociedad civil (que se puede utilizar en toda la región) | Vídeos fáciles de seguir sobre intoxicaciones y exposición, riesgos de productos relacionados con los asuntos emergentes del SAICM y desechos electrónicos. | 3.8 y 3.9 16.7 | Al menos 2 videos cargados en un sitio web de la Red en marzo de 2020 | Puntos focales de la Red con el apoyo de la OMS, la OPS, organizaciones de la sociedad civil internacionales, Secretaría del SAICM, ONU Medio Ambiente sección de químicos | Recursos para diseñar, desarrollar y cargar el material Sitio web de la red |
| 3.2 Promover la implementación del SGA, incluyendo los mecanismos apropiados de fiscalización | 3.2.1 Realizar un seminario en línea sobre SGA y compartir experiencias de implementación de SGA en la región, incluyendo experiencias sobre los mecanismos de fiscalización | Las experiencias de GHS en la región se han compartido | 12.4 y 12.6 3.9 | 1 webinar de junio de 2019 | Puntos focales de la Red, Ministerios de Medio Ambiente, Ministerios de Salud, Aduanas, Ministerios de Trabajo, ONU Medio Ambiente, CEPE | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma de webinar |
|  | 3.2.2 Llevar a cabo una capacitación regional presencial para Aduanas y otras partes interesadas en la armonización de códigos arancelarios. Capacitación de capacitadores e intercambio de experiencias. | Aduanas de la región están preparadas para implementar actividades nacionales de armonización de códigos arancelarios | 12.4 16.6 | Para junio de 2020 | Puntos focales de la Red, Ministerios de Medio Ambiente, Ministerios de Salud, Aduanas, ONU Medio Ambiente ROLAC, CEPE, Centros Regionales BRS | #### Recursos para la logística del evento y los viajes |
| 3.3 Crear capacidades para la prevención y respuesta efectiva a accidentes químicos y derrames | 3.3.1 Celebrar un taller regional presencial con las partes interesadas clave del sector de la atención a emergencias químicas en cada país para mejorar la respuesta a los accidentes químicos y los derrames | Instituciones relevantes para la respuesta ante accidentes químicos y derrames a nivel nacional identificadas Capacidades del personal de respuesta a accidentes y derrames mejoradas | 12.4 3.8 y 3.9 | Para octubre 2020 | Puntos focales de la Red, Ministerios de Medio Ambiente, Ministerios de Salud, personal de respuesta a accidentes y derrames, bomberos, ONU Medio Ambiente y la oficina de ONU Ambiente de París. Sector privado. | #### Recursos para la logística del evento y los viajes |
|  | 3.3.2 Desarrollar material de sensibilización para el sector de respuesta y la sociedad civil (que se puede usar en toda la región) | Vídeos fáciles, folletos, mensajes twitter fáciles de seguir sobre accidentes químicos y respuesta a derrames | 12.4 3.8 y 3.9 16.6 | Al menos 2 videos (u otros materiales) cargados en un sitio web de la Red en marzo de 2020 | Puntos focales de la Red con el apoyo de ONU Medio Ambiente, ROLAC y la oficina de París | Recursos para diseñar, desarrollar y cargar el material Sitio web de la red |
| 3.4 Identificación de sitios contaminados y remediación, cuando sea posible y factible | 3.4.1 Realizar un seminario web para compartir metodologías de muestreo, análisis y tecnologías de remediación de sitios contaminados, así como instrumentos legales relacionados con sitios contaminados | Las metodologías existentes y los instrumentos legales han sido diseminados en todas las subregiones | 12.4 3.8 y 3.9 6.3 17.6 | 1 webinar en mayo 2020 | Puntos focales nacionales de la Red, ONU Medio Ambiente, Centros regionales de coordinación BRS, RELASC | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma de webinar |

| Tema 4: Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtema | Acciones de cooperación | Hitos | ODS y objetivo al que contribuye la acción | Período de tiempo | Responsable | Recursos requeridos |
| 4.1 Implementar Mejores Técnicas Disponibles (BAT) y Mejores Prácticas Ambientales (BEP) para actividades con emisiones no intencionales de COP | 4.1.1 Realizar un taller regional presencial en cooperación con la Secretaría de BRS para crear capacidades en BAT y BEP | Las partes interesadas de las autoridades competentes y el sector privado reciben capacitación sobre BAT y BEP | 12.4 3.8 y 3.9 17.6 | En noviembre de 2019 | ONU Medio Ambiente, Secretaría de BRS, puntos focales de la red, partes interesadas del sector privado, centros regionales BRS | Recursos para la logística del taller |
|  | 4.1.2 Adaptar las directrices globales BAT y BEP a la realidad regional. En coordinación con las actividades en curso / próximas con los Centros BRS. | Las pautas BAT y BEP están "regionalizadas" (por ejemplo, con estudios de casos específicos) | 12.4 3.8 y 3.9 17.6 | En diciembre de 2020 | Centros regionales de coordinación BRS y Secretaría BRS, con apoyo de la red | Recursos para trabajar en la adaptación de las directrices |
|  | 4.1.3 Apoyar el desarrollo de proyectos de cooperación en los países (con un enfoque para revisar BAT / BEP disponible en la región) | Al menos 1 propuesta de proyecto regional ha sido desarrollada | 12.4 3.8 y 3.9 17.6 y 17.9 | En diciembre de 2020 | Puntos focales nacionales con el apoyo de ONU Medio Ambiente, Secretaría de BRS, Centros de Coordinación BRS | Recursos para desarrollar la propuesta |
|  | 4.1.4 Realizar una webinar para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre proyectos ejecutados por países de la región | Proyectos exitosos han sido replicados por otros países | 12.4 17.6 | 1 webinar en el 2019 | ONU Medio Ambiente, Secretaría de BRS, puntos focales de la Red | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma de webinar |
| 4.2 Desarrollar capacidades para prevenir el tráfico ilegal de productos químicos y desechos | 4.2.1 Realizar un seminario web sobre las principales consideraciones para evitar el tráfico ilegal de sustancias químicas y desechos, reducir las principales brechas en la región para prevenirlo, experiencias de otras regiones | #### Las brechas y oportunidades para prevenir el tráfico ilegal en la región se discuten ampliamente. Las agencias de aduanas se han alcanzado como audiencia objetivo. | 12.4 16.6 | 1 webinar en marzo de 2020 | Puntos focales nacionales de la Red, ONU Medio Ambiente, Centros regionales de coordinación BRS (Argentina), Secretarías de BRS y Minamata | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma de webinar |

| Tema 5: Mercurio y plomo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtema | Acciones de cooperación | Hitos | ODS y objetivo al que contribuye la acción | Período de tiempo | Responsable | Recursos requeridos |
| 5.1 Gestión de los desechos de mercurio (recolección, almacenamiento, tratamiento, eliminación), con especial atención a los residuos de productos con mercurio añadido | 5.1.1 Organizar un taller regional presencial en cooperación con la Secretaría de Minamata para difundir y discutir alternativas de gestión de los desechos de mercurio y compartir lecciones aprendidas de aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y las Mejores Prácticas Ambientales (MPA). | Los desafíos y las oportunidades sobre la gestión de desechos de mercurio provisionales en la región se discuten ampliamente y los próximos pasos se acuerdan entre los países. También se promueven alianzas y acuerdos entre los productores y el sector del transporte. | 12.4 3.8 y 3.9 | En diciembre de 2019 | ONU Medio Ambiente, Secretaría de Minamata, Secretaría de BRS, puntos focales de la red, ministerios de medio ambiente, ministerios de salud, municipios | Recursos para la logística del taller |
|  | 5.1.2 Identificar financiación y proyectos para la gestión racional de los desechos de mercurio en la región | Al menos 1 propuesta de proyecto ha sido desarrollada | 12.4 3.8 y 3.9 | En marzo de 2020 | Puntos focales de la red con el apoyo de las Naciones Unidas Medio Ambiente | Recursos para desarrollar la propuesta |
| 5.2 Apoyar acciones para reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio en ASGM y en actividades de interés prioritario | 5.2.1 Facilitar el acceso e intercambio de información sobre alternativas al uso de mercurio en la ASGM, producida por diferentes proyectos e iniciativas en la región. | La información sobre alternativas al mercurio en el ASGM han sido diseminadas ampliamente (esto puede hacerse a través de los Centros Regionales y la Alianza Global para el Mercurio) | 12.4 3.8 y 3.9 6.3 17.6 | En febrero de 2020 | Centros Regionales BRS, Secretaría de Minamata, Alianza Global del Mercurio | La página web de la Alianza Global del mercurio y otros medios de diseminación |
| 5.3 Establecer/fortalecer mecanismos para controlar el comercio legal e ilegal de mercurio | 5.3.1 Apoyar el desarrollo de evaluaciones nacionales y regionales sobre el comercio legal e ilegal de mercurio | Las evaluaciones aportan evidencias de dónde está ocurriendo el comercio legal e ilegal de mercurio en la región | 12.4 16.6 | En noviembre de 2019 | Puntos focales de la red con el apoyo de la Secretaría del Convenio Minamata y ONU Medio Ambiente | Recursos para desarrollar las evaluaciones Recursos para diseminar las evaluaciones |
|  | 5.3.2 Desarrollar una actividad de capacitación con las autoridades responsables del control del comercio de mercurio (incluso las aduanas), para mejorar la capacidad y la cooperación internacional | Un seminario web sobre las disposiciones sobre el comercio y los flujos comerciales de mercurio ha sido desarrollado Un taller regional o subregional presencial sobre el comercio de mercurio ha sido organizado Se formulan lineamientos de una estrategia de cooperación regional dirigida a evitar el tráfico ilegal de mercurio | 12.4 16.6 | Para diciembre 2020 | Puntos focales de la Red, sector privado, aduanas, ONU Medio Ambiente, Secretaría de Minamata, Centros Regionales BRS | Recursos para el diseño y la organización de la capacitación |
|  | 5.3.3 Recopilar una lista de autoridades y contactos / puntos focales responsables de la autorización de comercio de mercurio en los países de ALC | Una lista de contactos / puntos focales, puesta a disposición de los países de ALC | 12.4 16.6 | Para diciembre 2019 | Puntos focales de la Red, sector privado, aduanas, ONU Medio Ambiente, Centros Regionales BRS |  |
| 5.4 Mejorar el conocimiento y la conciencia pública sobre los impactos en la salud y el medio ambiente de una de estas sustancias prioritarias (mercurio / plomo) | 5.4.1 Organizar una campaña pública de educación y sensibilización sobre los impactos del mercurio / plomo en la salud y el medio ambiente | Se ha diseminado exitosamente información sobre los impactos a la salud y el medio ambiente | 16.7 | A través de 2018 - 2019 | Puntos focales de la red, ministerios y socios relevantes, OPS, ONG | Recursos para diseñar e implementar la campaña |
| 5.5 Apoyar acciones para la gestión racional de plomo en productos | 5.5.1. Facilitar el intercambio de información sobre experiencias en la gestión ambientalmente racional de baterías con plomo-ácido. | El manejo de las baterías usadas se incorpora bajo enfoque REP | 12.4 6.3 17.6 | A través de 2019 - 2020 | Puntos focales de la Red, sector privado, aduanas, ONU Medio Ambiente, Centros Regionales BRS | La página web de los Centros Regionales BRS y otros medios de diseminación |
|  | 5.5.2 Organizar webinar/taller/ conferencia sobre avances en la región en la elaboración de normativa sobre la eliminación de plomo en pintura. | Países de la región elaboran propuesta regulatorias para la eliminación de plomo en pinturas | 12.4 16.6 17.6 | A través de 2019 - 2020 | Puntos focales de la Red, sector privado, aduanas, ONU Medio Ambiente, Centros Regionales BRS | Plataforma webinar |

| Tema 6: Gestión de Desechos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtema | Acciones de cooperación | Hitos | ODS y objetivo al que contribuye la acción | Período de tiempo | Responsable | Recursos requeridos |
| 6.1 Desarrollar sistemas para medir y caracterizar la generación de desechos, incluidos los desechos peligrosos, y mantener actualizados los inventarios nacionales de desechos, así como mejorar los esquemas de gestión de desechos | 6.1.1 Realizar una serie de seminarios web sobre (i) Inventarios y lecciones aprendidas de otras regiones (ii) reglamentos y tecnologías en países para el tratamiento de desechos (para diferentes tipos de desechos, incluidos los electrónicos), (iii) las directrices técnicas del Convenio de Basilea sobre diferentes flujos de desechos, (iv) principios de minimización, valorización y manejo integral de desechos bajo criterios sostenibles. | Al menos 4 webinars realizados | 12.4 16.7 | 2 webinar en 2019 2 webinar en 2020 | Puntos focales de la red, ONU Medio Ambiente, UNIDO, Centros regionales de coordinación del BRS, Secretaría del BRS | Países dispuestos a compartir sus experiencias Plataforma de webinar |
| 6.2 Buenas prácticas y mejores tecnologías para implementar la gestión integrada de desechos peligrosos (por ejemplo, desechos electrónicos, excedentes y desechos de mercurio, aceites usados, baterías de plomo ácido usadas, desechos biológico infecciosos y plaguicidas obsoletos altamente peligrosos) | 6.2.1 Promover alianzas regionales público-privadas para promover e implementar esquemas o sistemas de responsabilidad extendida de productores sobre desechos. Países con experiencia lo lideran | Se promueve una red público-privada y ésta participa de una campaña de sensibilización sobre la responsabilidad del productor | 12.4 17.6 y 17.17 | A través de 2019-2020 | Puntos focales de la red, Centros regionales de coordinación del BRS, Secretaría del BRS, ONU Medio Ambiente, partes interesadas clave del sector privado | Recursos para diseñar la campaña y albergar la asociación público-privada |
|  | 6.2.2 Facilitar viajes de estudio a diferentes países sobre gestión de diferentes desechos peligrosos | #### Se identifican al menos 2 países que compartan sus experiencias en viajes de estudio | #### 12.4 #### 17.6 y 17.17 | #### A través del 2019-2020 | Puntos focales de la red, oficiales de autoridades competentes nacionales en la gestión de desechos peligrosos, Centros regionales de coordinación del BRS, Secretaría del BRS, ONU Medio Ambiente | Países dispuestos a compartir sus experiencias y albergar los viajes de estudio Recursos para traer a los participantes al viaje de estudio |

# Contribuciones a la implementación de la agenda 2030

La implementación de este Plan de Acción apoyará a los países de la región a conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes y sus respectivas metas en el marco de la Agenda 2030. Un ODS clave que será abordado bajo este Plan es el ODS 12, "Garantizar patrones de producción y consumo sostenibles", específicamente la meta 12.4 "De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente". Al contribuir a una mejor gestión de los productos químicos y los desechos en la región de América Latina y el Caribe, el Plan tiene la intención de avanzar hacia el cumplimiento del objetivo 2020 de la agenda mundial.

Además del ODS 12, el Plan también contribuirá al ODS 3 y al ODS 6, "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades" y "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", respectivamente. Varias de las acciones de cooperación bajo el Plan están dirigidas a mejorar las capacidades en la región para controlar la contaminación del aire, agua y suelo por químicos y desechos. Estas acciones contribuyen a reducir el número de muertes y enfermedades causadas por químicos peligrosos y contaminación (objetivo 3.9) y a mejorar la calidad del agua al reducir esa contaminación (meta 6.3). Además, el Plan también tiene la intención de mejorar las capacidades en la región en el sector de salud para abordar las intoxicaciones y los impactos en la salud derivados de la exposición a sustancias químicas, lo que también contribuye al ODS 3 al mejorar la cobertura universal de salud.

A nivel legal e institucional, el Plan de Acción promoverá acciones de cooperación en la región para fortalecer los marcos legales e institucionales para una mejor aplicación de una gestión racional de las sustancias químicas y desechos. Mediante estas acciones, el Plan no solo contribuirá a mejorar las capacidades de los países para cumplir sus compromisos bajo los acuerdos ambientales multilaterales internacionales (meta 12.4), sino que también mejorará la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones y asegurará una toma de decisiones sobre los asuntos ambientales relacionados con sustancias químicas de manera inclusiva y participativa (objetivos 16.6 y 16.7).

Por último, pero no por ello menos importante, el enfoque cooperativo del Plan de Acción promoverá el espíritu de cooperación de la agenda de los ODS bajo el ODS 17 "Fortalecer los medios de implementación de la agenda de los ODS y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible", al mejorar la cooperación y el intercambio de conocimientos, tecnologías e innovación Sur-Sur para mejorar la gestión racional de los productos químicos en la región de América Latina y el Caribe.

# Recursos para la implementación

Para tener una implementación efectiva del Plan de Acción, la Red determinará los costos de las acciones propuestas, tales como los seminarios en línea, viajes y costos de logística de participantes para las reuniones presenciales, desarrollo de propuestas de proyectos y su envío a diferentes fondos y agencias de cooperación, campañas y material de educación y sensibilización, entre otras.

El Comité Directivo desarrolló una Estrategia de Movilización de Recursos (EMR) con el objetivo principal de asegurar un flujo sostenido de recursos para implementar el Plan de Acción y mantener la operación de la Red (reuniones ordinarias y extraordinarias, actividades de coordinación, tareas de Secretaría, desarrollo de materiales para la Red y para diseminación, traducción de documentos e interpretación simultánea de reuniones, entre otros).

De acuerdo con las estimaciones desarrolladas dentro de la EMR, los recursos que se requerirían para implementar las actividades propuestas del Plan de Acción 2019-2020, se indican a continuación:

| Tema | Recursos estimados (USD) |
| --- | --- |
| Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia internacional | 20,800 |
| Conocimiento, información y monitoreo | 139,000 |
| Temas prioritarios en el marco del Plan de Acción Mundial del SAICM | 248,800 |
| Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) | 94,800 |
| Mercurio y plomo | 137,800 |
| Gestión de Residuos | 37,600 |
| Total | 678,800 |

Aunque la Red trabajará para maximizar las contribuciones en especie de los países y la cooperación Sur-Sur dentro de la región para movilizar estos recursos, se llevará a cabo un esfuerzo en paralelo para encontrar financiamiento externo de distintos donantes (fondos, bancos de desarrollo, agencias de la ONU, donantes bilaterales, sector privado), el cual será necesario para implementar todas las actividades planificadas para el bienio, así como garantizar la efectiva operación de la Red.

# Monitoreo y seguimiento

El monitoreo de la implementación del Plan de Acción se llevará a cabo como parte de las tareas del Comité Directivo de la Red durante sus reuniones ordinarias, con base en los hitos acordados en el Plan de Acción. El Comité Directivo presentará informes de progreso semestrales al resto de los puntos focales nacionales de la Red para su aprobación.

El Comité Directivo preparará un informe final de logros que será aprobado por los puntos focales nacionales y se presentará al Foro de Ministros de Medio Ambiente. El informe final será aprobado por los puntos focales nacionales a más tardar dos meses antes del final del bienio 2019-2020, a fin de que el Comité Directivo pueda preparar el Plan de Acción del próximo bienio.

Anexo I. Fechas de ratificación y entrada en vigor de los convenios internacionales de Estocolmo, Rotterdam, Basilea y Minamata en América Latina y el Caribe.

| País | Convenio de Estocolmo |  | Convenio de Rotterdam |  | Convenio de Basilea |  | Enmienda del Convenio de Basilea | Convenio de Minamata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ratificación, Adhesión (a) | Entrada en vigor | Ratificación, Adhesión (a) | Entrada en vigor | Ratificación, Adhesión (a) | Entrada en vigor | Ratificación, Aceptación (A) | Ratificación, Adhesión (a) | Entrada en vigor |
| Antigua y Barbuda | Septiembre 2003 | Mayo 2004 | Agosto 2010 (a) | Noviembre 2010 | Abril 1993 (a) | Julio 1993 | Septiembre 2016 (A) | Septiembre 2016 (a) | Agosto 2017 |
| Argentina | Enero 2005 | Abril 2005 | Junio 2004 | Septiembre 2004 | Junio 1991 | Mayo 1992 | Septiembre 2011 | Septiembre 2017 | Diciembre 2017 |
| Bahamas | Octubre 2005 | Enero 2006 |  |  | Agosto 1992 | Noviembre 1992 |  |  |  |
| Barbados | Junio 2004 (a) | Septiembre 2004 |  |  | Agosto 1995 (a) | Noviembre 1996 |  |  |  |
| Belice | Enero 2010 | Abril 2010 | Abril 2005 (a) | Julio 2005 | Mayo 1997 (a) | Agosto 1997 |  |  |  |
| Bolivia | Junio 2003 | Mayo 2004 | Diciembre 2003 (a) | Marzo 2004 | Noviembre 1996 | Febrero 1997 | Marzo 2005 | Enero 2016 | Agosto 2017 |
| Brasil | Junio 2004 | Septiembre 2004 | Junio 2004 | Septiembre 2004 | Octubre 1992 (a) | Diciembre 1992 |  | Agosto 2017 | Agosto 2017 |
| Chile | Enero 2005 | Abril 2005 | Enero 2005 | Abril 2005 | Agosto 1992 | Noviembre 1992 | Agosto 2009 (A) | Agosto 2018 | Noviembre 2018 |
| Colombia | Octubre 2008 | Enero 2009 | Diciembre 2008 | Marzo 2009 | Diciembre 1996 | Marzo 1997 | Junio 2014 |  |  |
| Costa Rica | Febrero 2009 | Mayo 2007 | Agosto 2009 | Noviembre 2009 | Marzo 1995 (a) | Junio 1995 |  | Enero 2017 | Agosto 2017 |
| Cuba | Diciembre 2007 | Marzo 2008 | Febrero 2008 | Mayo 2008 | Octubre 1994 (a) | Enero 1995 |  | Enero 2018 (a) | Abril 2018 |
| Dominica | Agosto 2003 (a) | Mayo 2004 | Diciembre 2005 (a) | Marzo 2006 | Mayo 1998 (a) | Agosto 1998 |  |  |  |
| República Dominicana | Mayo 2007 | Agosto 2007 | Marzo 2006 (a) | Junio 2006 | Julio 2000 (a) | Octubre 2000 |  | Marzo 2018 | Junio 2018 |
| Ecuador | Junio 2004 | Septiembre 2004 | Mayo 2004 | Agosto 2004 | Febrero 1993 | Mayo 1993 | Marzo 1998 | Julio 2016 | Agosto 2017 |
| El Salvador | Mayo 2008 | Agosto 2008 | Septiembre 1999 | Febrero 2004 | Diciembre 1991 | Mayo 1992 | Diciembre 2015 | Junio 2017 (a) | Agosto 2017 |
| Granada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guatemala | Julio 2008 | Octubre 2008 | Abril 2010 (a) | Julio 2010 | Mayo 1995 | Agosto 1995 | Diciembre 2013 |  |  |
| Guyana | Septiembre 2007 (a) | Diciembre 2007 | Junio 2007 (a) | Septiembre 2007 | Abril 2001 (a) | Julio 2001 |  | Septiembre 2014 | Agosto 2017 |
| Haití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Honduras | Mayo 2005 | Agosto 2005 | Septiembre 2011 (a) | Diciembre 2011 | Diciembre 1995 | Marzo 1996 |  | Marzo 2017 | Agosto 2017 |
| Jamaica | Junio 2007 | Agosto 2007 | Agosto 2002 (a) | Febrero 2004 | Enero 2003 (a) | Abril 2003 | Septiembre 2015 | Julio 2017 | Agosto 2017 |
| México | Febrero 2003 | Mayo 2004 | Mayo 2005 (a) | Agosto 2005 | Febrero 1991 | Mayo 1992 |  | Septiembre 2015 | Agosto 2017 |
| Nicaragua | Diciembre 2005 | Marzo 2006 | Septiembre 2008 (a) | Diciembre 2008 | Junio 1997 (a) | Septiembre 1997 |  | Octubre 2014 | Agosto 2017 |
| Panamá | Marzo 2003 | Mayo 2004 | Agosto 2000 | Febrero 2004 | Febrero 1991 | Mayo 1992 | Octubre 1998 | Septiembre 2015 | Agosto 2017 |
| Paraguay | Abril 2004 | Junio 2004 | Agosto 2003 | Febrero 2004 | Septiembre 1995 (a) | Diciembre 1995 | Agosto 1998 | Junio 2018 | Septiembre 2018 |
| Perú | Septiembre 2005 | Diciembre 2005 | Septiembre 2005 | Diciembre 2005 | Noviembre 1993 (a) | Febrero 1994 | Marzo 2015 (A) | Enero 2016 | Agosto 2017 |
| Saint Kitts and Nevis | Mayo 2004 (a) | Agosto 2004 | Agosto 2012 (a) | Noviembre 2012 | Septiembre 1994 (a) | Diciembre 1994 |  | Mayo 2017 (a) | Agosto 2017 |
| Saint Lucia | Octubre 2002 (a) | Mayo 2004 |  |  | Diciembre 1993 (a) | Marzo 1994 | Enero 2002 |  |  |
| San Vicente y las Granadinas | Septiembre 2005 (a) | Diciembre 2005 | Octubre 2010 (a) | Enero 2011 | Diciembre 1996 (a) | Marzo 1997 |  |  |  |
| Surinam | Septiembre 2011 | Diciembre 2011 | Mayo 2000 | Febrero 2004 | Septiembre 2011 | Diciembre 2011 |  | Agosto 2018 | Noviembre 2018 |
| Trinidad y Tobago | Diciembre 2002 (a) | Mayo 2004 | Diciembre 2009 (a) | Marzo 2010 | Febrero 1994 (a) | Mayo 1994 | Enero 2000 |  |  |
| Uruguay | Febrero 2004 | Mayo 2004 | Marzo 2003 | Febrero 2004 | Diciembre 1991 | Mayo 1992 | Marzo 1999 | Septiembre 2014 | Agosto 2017 |
| Venezuela | Abril 2005 | Julio 2005 | Abril 2005 (a) | Julio 2005 | Marzo 1998 | Junio 1998 |  |  |  |

Los miembros del Comité Directivo al momento de la preparación de este Plan de Acción son: Costa Rica, México, Jamaica, República Dominicana, Colombia, Perú, Brasil y Uruguay.

El Grupo de Trabajo está conformado por los miembros del Comité Directivo en conjunto con representantes de los seis Centros Regionales y Subregionales de los Convenios de Basilea y de Estocolmo.

La encuesta y los resultados de la encuesta se pueden encontrar en el informe preparado por el Comité Directivo aquí.

Este análisis tiene en cuenta los productos químicos considerados en el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos (SAICM). No toma en cuenta productos de la industria alimentaria, productos farmacéuticos, narcóticos u otras sustancias psicotrópicas, material radiactivo, armas químicas o sus precursores. Se desarrolló a través de una revisión de los Perfiles Nacionales de Gestión de Productos Químicos y Residuos de la región y los Planes Nacionales de Implementación más recientes para el Convenio de Estocolmo, según http://chm.pops.int/.

ONU Medio Ambiente, 2013. Perspectivas de productos químicos globales. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia. (http://web.unep.org/chemicalsandwaste/sites/unep.org.chemicalsandwaste/files/publications/GCO_web.pdf)

Banco Mundial, 2014. Mapeo de empresas en América Latina y el Caribe. El Grupo del Banco Mundial. (https://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Topic-Analysis/Mapping-Enterprises-LAC-Note.pdf)

Nota informativa del ONU Medio Ambiente al Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región de América Latina y el Caribe, 2014

BCCC / SCRC y ONU Medio Ambiente, 2014. Informe: El Convenio de Minamata sobre el mercurio y su implementación en la región de América Latina y el Caribe. (http://mercuryconvention.org/Portals/11/documents/publications/report_Minamata_LAC_EN_FINAL.pdf)

Texto exacto usado en la encuesta

http://chm.pops.int/Implementation/BATandBEP/Guidance/Overview/tabid/5121/Default.aspx